Päätöstiedote

26.1.2012

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 26.1.2012

Hallinnolliset ja muut päätökset:

- Palosuojelurahaston hallitus päätti yksimielisesti ottaa rahaston pääsihteerinä toimivan ylitarkastajan tehtävään VTM Hanna Paakkolanvaaran, jonka johdosta hallitus pyytää sisäasiainministeriöitä ryhtymään toimenpiteisiin Paakkolanvaaran nimittämiseksi sisäasiainministeriön ylitarkastajan virkaan (pääsihteeri) sekä julistamaan haettavaksi Paakkolanvaaralta vapautuvan rahaston ylitarkastajan viran ja jatkamaan ylitarkastajan viran määräaikaista täyttämistä hakuprosessin keston ajaksi.

- Hallitus hyväksyi rahaston vuoden 2012 työsuunnitelman ja kokousaikataulun sekä päätti seuraavien kokousten ajankohdista. Kevään kokouspäivät ovat 14.3., 3.5., 31.5.2012. Syksyn kehittämispäivä sovittiin pidettäväksi 31.8.2012.

- Hallitus päätti, että rahaston kuukausi- ja kokouspalkkioiden osalta tullaan noudattamaan 1.3.2012 voimaanastuvaa uutta suositusta. Lisäksi matkakustannusten korvausten osalta päätettiin noudattaa valtion matkustussäännön mukaisia matkakustannusten korvausmenettelyitä.

- Hallitus hyväksyi rahaston 70-vuotisjuhlaseminaarin ohjelman, asiantuntijaraadin kokoonpanon muutokset sekä rahaston hyväksymismenetelmien tarkennukset.

- Hallitus merkitsi tiedoksi rahaston alustavan tilinpäätöksen sekä asiakastyytyväisyyskyselyn lisäanalyysin.

- Hallitus valtuutti sihteeristön valitsemaan korkeakouluharjoittelijan (3 kk) ministeriön normaalin käytännön mukaisesti.

Jatkoaika- ja muutoshakemukset:

Hallitus päätti hyväksyä seuraavat avustusten muutos- ja jatkoaikahakemukset:

8.1.1 Pelastusopisto SMDnro/2011/1125, esitys hallitukselle

Pelastusopistolle on myönnetty 42 208 euron (90 %) avustus (SMDno/2011/1125)

pelastustoimea hyödyttävien tieteellisten jatkotutkintojen edistämishankkeeseen.

Hankkeelle perustettiin ohjausryhmä, joka sopi apurahan jakamisen periaatteista.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä viisi. Ohjausryhmän kriittisen arvioinnin perusteella Pelastusopisto esitti Palosuojelurahaston hallitukselle seuraavaa: Kahden vuoden apurahalla tuetaan Perttu Leppäsen väitöskirjatyötä ”Tulisija- ja hormipalojen ennaltaehkäisy”.

Väitöskirjatutkimus on alkuvaiheessa. Työ suoritetaan Tampereen teknillisen yliopiston

Rakennustekniikan laitoksella. Tutkimusta ohjaa professori Matti Pentti. Lisäksi

tutkimuksessa käytetään Tekniikan lisensiaatin Timo Inhan ammattitaitoa. Leppänen on

tehnyt diplomityön aiheesta Inhan ohjauksessa. Tutkimuksen teoreettiset opinnot on

tarkoitus suorittaa 2012–2014. Työ alkaa aineiston keräämisellä keväällä 2012. Väitöskirja

koostuu osajulkaisuista. Väitöstutkimuksen arvioitu valmistumisvuosi on 2018.

Ohjausryhmä valvoo tutkimuksen edistymistä puolivuosittain kahden vuoden ajan.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä raadin esittämän tutkintoapurahan saajan.

8.1.2  Pelastusopisto SMDnro/2010/1153, jatkoaika

Asuinalueluokituksen käyttömahdollisuudet pelastustoimen riskianalyysissä, jatkoaika

Palosuojelurahasto myönsi 31.8.2010 päivätyllä päätöksellään Pelastusopiston hankkeelle ” Asuinalueluokituksen käyttömahdollisuudet pelastustoimen riskianalyysissä” 38 250 euroa (50 %) erityisavustusta. Avustuksen tilityksen määräaika oli alkuperäisten päätösehtojen mukaan 31.12.2011. Avustuksen käytölle on 20.10.2011 myönnetty jatkoaika 30.12.2011 saakka ja tilitykselle 31.3.2012 saakka. Pelastusopisto on nyt 19.12.2011 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt myönnetyn erityisavustuksen käytölle jatkoaikaa 31.5.2012 saakka niin, että hankkeen tilitys tapahtuisi viimeistään 31.7.2012. Alkuperäisestä hankeaikataulusta ollaan jäljessä noin 10 kuukautta, koska aineistohankinta viivästyi toimittajan osalta ja siinä todettiin kaksi virhettä. Virheet aiheuttivat sen, että analyysi jouduttiin tekemään uudelleen yhteensä kolme kertaa. Lopullinen aineisto saatiin lokakuun 2011 lopussa.

Päätös: Hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle jatkoajan haetun mukaisena.

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8.1.3  Pelastusopisto SMDnro/2010/1151, jatkoaika

Häkä asuintiloissa -hanke, jatkoaika

Palosuojelurahasto myönsi 31.8.2010 päivätyllä päätöksellään Pelastusopiston hankkeelle ”Häkä asuintiloissa” 69 066 euroa (50 %) erityisavustusta. Avustuksen tilityksen määräaika oli alkuperäisten päätösehtojen mukaan 30.4.2012. Pelastusopisto on 22.12.2011 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt myönnetyn erityisavustuksen käytölle jatkoaikaa 31.5.2012 saakka niin, että hankkeen tilitys tapahtuisi viimeistään 31.7.2012. Alkuperäisestä hankeaikataulusta ollaan jäljessä, koska projektitutkijana toimineen jatko-opiskelijan osalta aineiston analyysi viivästyi henkilökohtaisista syistä.

Päätös: Hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle jatkoajan haetun mukaisena.

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8.1.4  Päijät-Hämeen pelastuslaitos SMDnro/2011/32, jatkoaika

Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö – maakunnallinen toimintamalli, jatkoaika

Palosuojelurahasto myönsi 22.3.2011 päivätyllä päätöksellään Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hankkeelle ” Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö – maakunnallinen toimintamalli” 55 584 euroa (72 %) erityisavustusta. Avustuksen tilityksen määräaika oli alkuperäisten päätösehtojen mukaan 31.5.2012. Päijät-Hämeen pelastuslaitos on 30.12.2011 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt myönnetyn erityisavustukselle jatkoaikaa 31.7.2012 saakka. Jatkoaikaa haetaan, koska myönnettyä avustusta on jäljellä hankkeen työntekijän osa-aikaisuuden (30.11.2011 saakka) vuoksi.

Päätös: Hallitus päätti myöntää Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle jatkoajan haetun mukaisena. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8.1.5 TTS Työtehoseura ry SMDnro/2010/38, jatkoaika

Hakelämmityksen paloturvallisuus -hanke, jatkoaika

Palosuojelurahasto myönsi 4.3.2010 päivätyllä päätöksellään TTS Työtehoseuran ” Hakelämmityksen paloturvallisuus” -hankkeelle 35 000 euroa (50 %) erityisavustusta. Avustuksen tilityksen määräaika oli alkuperäisten päätösehtojen mukaan 30.4.2011. Hankkeelle on 11.5.2011 myönnetty jatkoaika 31.12.2011 saakka. Nyt TTS Työtehoseura on 21.12.2011 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt myönnetyn erityisavustuksen tilitykselle jatkoaikaa 30.4.2012 saakka. Hankkeen alkuperäisessä suunnitelmassa tarkoitus oli käyttää hankkeen pohja-aineistona aikaisemmin suoritettua kyselyä. Koska kyselyn tiedot olivat kadonneet TTS:n arkistosta, kysely uusittiin. Tämä vei odotettua pidemmin aikaa ja tämän vuoksi pohja-aineistoon perustuvat tarkentavat haastattelut ja tilakäynnit ovat vielä kesken. Myös tilakäyntien sopiminen viljelijöiden pitkittyneen syksyaikataulun vuoksi on viivästynyt. Viivästystä on tapahtunut osittain myös vastuuhenkilön vaihtumisen takia.

Päätös: Hallitus myöntää TTS Työtehoseuralle jatkoajan haetun mukaisena.

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8.1.6  Heinolan kaupunki  SMDno/2011/344

Muutosanomus päätökseen sekä rakentamisen ja tilitysajankohdan muutos

Heinolan kaupungille on myönnetty 11.5.2011 Paloaseman kalustohallin ja miehistötilojen rakentamiseen 350 000 euroa kokonaiskustannusten 6 888 000 euroa perusteella (SMDno/2011/344). Paloasemakiinteistö oli tarkoitus rakentaa Siltakadulle. Heinolan kaupunki on hakenut 18.11.2011 päivätyllä kirjeellä muutosta päätökseen siten, että paloasemakiinteistö rakennetaan Yhdyskadulle Siltakadun sijaan. Rakentamistöiden aloitukselle anotaan muutosta siten, että rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 30.9.2012. Hakemusta on täydennetty 22.12.2011 päivätyllä kirjeellä, jossa myös anotaan hankkeen tilitykselle jatkoaikaa 31.12.2013 saakka.

Paloasemakiinteistön sijainnista on tehty kaksi selvitystä. Varhaisemmassa, 31.1.2008 valmistuneessa selvityksessä, ehdotettiin vanhan aseman laajennusta ja peruskorjausta. Uudemmassa selvityksessä vertailtiin vanhan aseman laajennusta ja kokonaan uuden aseman rakentamista. Pelastuslaitoksen 10.2.2011 päiväämän lausunnon perusteella parhaimpana vaihtoehtona pidetään uuden paloaseman rakentamista Yhdyskadulle. Sijaintia perustellaan muun muassa paremman toimintavalmiuden takaamisella.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Heinolan kaupungille 11.5.2011 antamaansa päätöstä (SMDno/2011/344) siten, että rahaston myöntämä avustus, enintään 350 000 euroa, kohdennetaan Yhdyskadulle rakennettavaan uuteen paloasemakiinteistöön. Muuttuneen rakennushankkeen kokonaiskustannuksiksi hyväksytään 5 276 000 euroa, josta pelastustoimen osuus on 3 945 200 euroa. Hallitus päätti, että paloasemakiinteistön rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 30.9.2012. Hankkeen tilitykselle myönnetään jatkoaikaa 10.12.2013 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Hallitus päätti myöntää pienavustukset (30 kpl) seuraavasti:

| SMDno | Saaja | Euro |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1. SMDno/2012/78 | Euran VPK ry | 2 877 |  |
| 8.2.2. SMDno/2011/2011 | Hinnerjoen VPK ry | 2 133 |  |
| 8.2.3. SMDno/2012/44 | Kauvatsan VPK ry | 4 486 |  |
| 8.2.4. SMDno/2012/80 | Kiukaisten VPK ry | 3 967 |  |
| 8.2.5. SMDno/2012/45 | Panelian VPK ry | 2 535 |  |
| 8.2.6. SMDno/2011/2030 | Pomarkun VPK ry | 1 655 |  |
| 8.2.7. SMDno/2012/46 | Rauman VPK ry | 1 891 |  |
| 8.2.8. SMDno/2011/2107 | Siikaisten VPK ry | 1 975 |  |
| 8.2.9. SMDno/2011/2029 | Asolan VPK ry | 1 596 |  |
| 8.2.10. SMDno/2012/47 | Haagan VPK ry | 2 638 |  |
| 8.2.11. SMDno/2012/43 | Helsingin VPK ry | 445 |  |
| 8.2.12. SMDno/2011/1952 | Houtskärs FBK rf | 3 960 |  |
| 8.2.13. SMDno/2011/1951 | Kaarinan VPK ry | 548 |  |
| 8.2.14. SMDno/2012/49 | Karleby FBK rf | 701 |  |
| 8.2.15. SMDno/2011/2069 | Kemijärven VPK ry | 1 445 |  |
| 8.2.16. SMDno/2011/1913 | Koskenkorvan VPK ry | 1 898 |  |
| 8.2.17. SMDno/2011/1967 | Kuhmalahden VPK ry | 645 |  |
| 8.2.18. SMDno/2012/51 | Lappfjärds FBK rf | 2 575 |  |
| 8.2.19. SMDno/2011/1985 | Laukkosken VPK ry | 1 888 |  |
| 8.2.20. SMDno/2011/2070 | Lauritsalan VPK ry | 855 |  |
| 8.2.21. SMDno/2012/53 | Lempäälän VPK ry | 4 835 |  |
| 8.2.22. SMDno/2012/101 | Pornaisten VPK ry | 3 994 |  |
| 8.2.23. SMDno/2012/36 | Punkaharjun VPK ry | 987 |  |
| 8.2.24. SMDno/2011/2106 | Rajakylän VPK ry | 600 |  |
| 8.2.25. SMDno/2012/81 | Sääksjärven-Kuljun VPK ry | 6 417 |  |
| 8.2.26. SMDno/2012/50 | Tainionkosken VPK ry | 3 909 |  |
| 8.2.27. SMDno/2012/35 | Tammisalon VPK ry | 1 360 |  |
| 8.2.28. SMDno/2011/1950 | Tarvasjoen VPK ry | 699 |  |
| 8.2.29. SMDno/2011/2031 | Vihtarin VPK ry | 1 947 |  |
| 8.2.30. SMDno/2012/48 | Västanfjärds FBK rf | 1 849 |  |
| Yhteensä: |  | 67 310 |  |

# Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Panelian VPK ry

# Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palokuntapukujen hankintaa; kyseessä ei

# ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

# Pomarkun VPK ry

# Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu juhlapukujen ja arvomerkkien, palokuntapäähineiden ja koppalakkien hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

# Karleby FBK rf

# Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kuntosalilaitteiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

# Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu työkaluvaunun ja perustyökalujen hankintaa paloasemalle; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

# Lempäälän VPK ry

# Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palvelusasujen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

# Tammisalon VPK ry

# Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu alkometrin hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

# Vihtarin VPK ry

# Rakennushankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty Etelä-Savon pelastuslaitoksen myöntämä avustus ja Palosuojelurahaston avustuksen määrä 40 % on laskettu hyväksytyistä kustannuksista.